## 百融-资源情况
项目编号 | 姓名 | 条线 | 工作年限 | 岗位 | 级别 1.5年以上工作经验且是3年及以上有风控经验-高级 2.4-5年且具备2年以上金融经验（不含保险）-中级 3.其他初级 | 项目经理 | 实际开始时间 | 预计释放时间 | 待发生人月 | 备注
21506 | 白国强 | 软件业务/服务咨询部/智能风控服务组 | 13 | 项目经理 | 高级 | 白国强 | 2026.01.12 | 2026.12.31 | 12
21506 | 姚铖 | 软件业务/服务咨询部/智能风控服务组 | 13 | 需求分析 | 高级 | 白国强 | 2026.01.12 | 2026.9.11 | 8
21506 | 需求2 | 软件业务/服务咨询部/智能风控服务组 | 13 | 需求分析 | 高级 | 白国强 | 2026.01.12 | 2026.06.30 | 5.5
21506 | 王旭忠 | 软件业务/服务咨询部/智能风控服务组 | 11 | 前端开发 | 高级 | 白国强 | 2026.03.1 | 2026.11.30 | 9
| 前端2 | 软件业务/服务咨询部/智能风控服务组 | 11 | 前端开发 | 高级 | 白国强 | 2026.03.1 | 2026.9.15 | 6.5
21506 | 马天航 | 软件业务/服务咨询部/智能风控服务组 | 8 | 后端开发 | 高级 | 白国强 | 2026.01.12 | 2026.12.31 | 12
21506 | 石彬彬 | 软件业务/服务咨询部/智能风控服务组 | 9 | 后端开发 | 高级 | 白国强 | 2026.03.1 | 2026.11.30 | 9
| 后端3 | 软件业务/服务咨询部/智能风控服务组 | 9 | 后端开发 | 高级 | 白国强 | 2026.03.1 | 2026.11.30 | 9
21506 | 李浩 | 软件业务/服务咨询部/智能风控服务组 | 7 | 软件测试 | 高级 | 白国强 | 2026.05.15 | 2026.09.15 | 4
| 测试2 | 软件业务/服务咨询部/智能风控服务组 | 7 | 软件测试 | 高级 | 白国强 | 2026.05.15 | 2026.09.15 | 4

## 外包-资源情况
项目编号 | 姓名 | 工作年限 | 岗位 | 级别 1.5年以上工作经验且是3年及以上有风控经验-高级 2.4-5年且具备2年以上金融经验（不含保险）-中级 3.其他初级 | 项目经理 | 实际开始时间 | 预计释放时间 | 备注 | 人月 | 工作分布
21506 | 付天生 | 3 | ETL | 初级 | 白国强 | 2025.03.24 | 2025.11.30 | 项目开发¦测试
21506 | 罗琰峰 | 4 | ETL | 中级 | 白国强 | 2025.03.24 | 2025.12.30 | 项目开发¦测试 | 5.25 | 缺口
21506 | 穆亮亮 | 3 | ETL | 初级 | 白国强 | 2025.04.28 | 2025.09.15 | 项目开发¦测试 |  | 1.兼顾恒丰绿金1人月。 2.大昌行E签宝升级需求0.3人月。 3.广汽Tbox数据及小微评分需求0.75人月。 4.华夏绿金二期2.5人月。

## 项目里程碑计划
项目编号 | 客户名称 | 项目名称 | 项目所属条线 | 项目阶段 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 状态 | 负责人 | 产出文档 | 项目背景 | 风险问题
21506 | 华夏银行股份有限公司 | 绿色金融信息化二阶段项目 | 智能风控服务 | 需求分析 | 2025-03-24 | 2025-06-30 | 2025-03-24 |  | 进行中 | 白国强 | 《需求规格说明书》、系统页面原型、会议纪要等
21506 | 华夏银行股份有限公司 | 绿色金融信息化二阶段项目 | 智能风控服务 | 系统设计 | 2025-05-24 | 2025-06-17 |  |  | 进行中 | 白国强 | 《系统概要设计说明书》、《系统详细设计说明书》等
21506 | 华夏银行股份有限公司 | 绿色金融信息化二阶段项目 | 智能风控服务 | 系统开发 | 2025-03-24 | 2025-06-30 |  |  | 未开始 | 白国强
21506 | 华夏银行股份有限公司 | 绿色金融信息化二阶段项目 | 智能风控服务 | 系统测试 | 2025-07-01 | 2025-08-30 |  |  | 未开始 | 白国强 | 《测试报告》、缺陷列表及修复情况说明、《系统测试用例》等
21506 | 华夏银行股份有限公司 | 绿色金融信息化二阶段项目 | 智能风控服务 | 上线部署 | 2025-09-01 | 2025-09-11 |  |  | 未开始 | 白国强 | 《上线步骤文档》上线成功确认邮件
21506 | 华夏银行股份有限公司 | 绿色金融信息化二阶段项目 | 智能风控服务 | 试运行 | 2025-09-11 | 2025-12-11 |  |  | 未开始 | 白国强 | 《试运行报告》、优化建议及改进后的系统等
21506 | 华夏银行股份有限公司 | 绿色金融信息化二阶段项目 | 智能风控服务 | 项目验收 | 2025-12-11 | 2025-12-31 |  |  | 未开始 | 白国强 | 《操作文档》、《接口文档》《模型文档》

## 项目维度
项目编号 | 客户 | 项目 | 合同额 | 预算（人月） | 人力成本 | 采购成本 | 风险成本 | 预计盈亏金额 | 毛利 | 客户大类 | 客户地域 | 合同编号 | 签约状态 | 中标日期 | 产品平台 | 项目经理 | 售前经理 | 商务 | 开始时间 | 预计结束时间 | 变更后计划结束时间 | 项目状态 | 备注 | 自有 | 外包 | 合计 | 自有 | 外包 | 合计 | 自有 | 外包 | 合计 | 自有 | 外包 | 合计 | 自有 | 外包 | 合计 | 自有 | 外包 | 合计 | 自有 | 外包 | 合计 | 自有 | 外包 | 合计 | 自有 | 外包 | 合计 | 自有 | 外包 | 合计 | 自有 | 外包 | 合计 | 自有 | 外包 | 合计
[24 empty] | 1月 | 1月 | 合计 | 2月 | 2月 | 合计 | 3月 | 3月 | 合计 | 4月 | 4月 | 合计 | 5月 | 5月 | 合计 | 6月 | 6月 | 合计 | 7月 | 7月 | 合计 | 8月 | 8月 | 合计 | 9月 | 9月 | 合计 | 10月 | 10月 | 合计 | 11月 | 11月 | 合计 | 12月 | 12月 | 合计
21506 | 华夏银行股份有限公司 | 绿色金融信息化二阶段项目 | 4880000 | 70.3608 | 2462628 |  | 123393.1 | 2417372 | 43.83% | 银行 | 华北 |  | 签订中 | 2025-02-26 | 绿企融 | 白国强 |  | 崔蕊 | 2025-03-24 | 2025-12-31 |  | 进行中 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.22 | 9.83 | 36.05 | 5 | 1.5 | 6.5 | 4.75 | 1.5 | 6.25 | 4.75 | 1.5 | 6.25 | 4.75 | 1.5 | 6.25 | 3.75 | 1.5 | 5.25 | 2.5 | 1 | 3.5 | 3.05 | 1 | 4.05 | 5 | 3 | 8
合同要求125人月，行内考勤不低于80%
Note on E3: yue.cui: 外包人员换算成自有人员的总人月

## 人员分布计划
项目待发生人员计划（自2025-04-25起）
序号 | 人月 | 百融（人月） | 外包（人月） | 合计（人月） | 百融人员投入 | 外包人员投入 | 并行投入其他项目（人月） | 备注
1 | 2025-04 | 1.25 | 0.5 | 1.75 | 白国强0.25、潘高祖0.25、马天航0.25、石彬彬0.25 | 付天生0.25、罗琰峰0.25
2 | 2025-05 | 5 | 1.5 | 6.5 | 白国强1、潘高祖1、刘敏0.25、马天航0.75、石彬彬 1 、马晋豪 1 | 付天生、穆亮亮0.5 | 马天航 广汽维保 0.25、 穆亮亮 大昌行e签宝升级共 0.3、 广汽tbox数据及小微评分 共 0.2
3 | 2025-06 | 4.75 | 1.5 | 6.25 | 白国强1、潘高祖0.5、刘敏1、马天航0.75、石彬彬0.5 、马晋豪 1 | 付天生、穆亮亮0.5 | 潘高祖、石彬彬、穆亮亮 恒丰人行新标准升级各0.5， 马天航 大昌行维保和叮咚租机 共 0.25
4 | 2025-07 | 4.75 | 1.5 | 6.25 | 白国强1、潘高祖0.5、刘敏1、马天航0.75、石彬彬0.5 、马晋豪 1 | 付天生、穆亮亮0.5 | 潘高祖、石彬彬 恒丰人行新标准升级各0.5， 穆亮亮 恒丰和广汽需求共 0.5， 马天航广汽维保 0.25
5 | 2025-08 | 4.75 | 1.5 | 6.25 | 白国强1、潘高祖0.5、刘敏1、马天航0.75、石彬彬0.5 、马晋豪 1 | 付天生、穆亮亮0.5 | 潘高祖、石彬彬 恒丰人行新标准升级各0.5， 穆亮亮 恒丰和广汽需求共 0.5， 马天航广汽需求 0.5
6 | 2025-09 | 3.75 | 1.5 | 5.25 | 白国强1、潘高祖0.5、刘敏1、马天航0.75、石彬彬0.5 | 付天生、穆亮亮0.5 | 潘高祖、石彬彬 恒丰维保各0.5， 马天航 广汽需求0.25， 穆亮亮 广汽需求0.5
7 | 2025-10 | 2.5 | 1 | 3.5 | 白国强0.75、刘敏0.5、马天航0.75、石彬彬0.5 | 付天生 | 白国强0.25 刘敏0.5 绿金三期需求引导、立项等材料申报，绿金三期需求沟通、需求规则说明书编写 马天航0.25 石彬彬0.5 广汽三期
8 | 2025-11 | 3.05 | 1 | 4.05 | 白国强0.75、刘敏0.25、马天航0.75、石彬彬、余意0.3 | 付天生 | 白国强0.25 刘敏0.75 余意0.3 绿金三期需求引导、立项等材料申报，绿金三期需求沟通、需求规则说明书编写、原型设计及确认 马天航0.25 广汽三期
9 | 2025-12 | 3 | 1 | 4 | 白国强0.75、马天航0.75、石彬彬、余意0.5 | 付天生 | 白国强0.25 ，马天航0.25 广汽三期
10 | 维保 | 2 | 2 | 4 | 白国强 0.5 人月， 马天航 1.5 人月 | 付天生 2 人月
合计： |  | 34.8 | 13 | 47.8

## 人员周排布计划
周次 人员 | 4.25~4.30 | 5.6~5.9 | 5.12~5.16 | 5.19~5.23 | 5.26~5.30 | 6.3~6.6 | 6.9~6.13 | 6.16~6.20 | 6.23~6.27 | 6.30~7.4 | 7.7~7.11 | 7.14~7.18 | 7.21~7.25 | 7.28~8.1 | 8.4~8.8 | 8.11~8.15 | 8.18~8.22 | 8.25~8.29 | 9.1~9.5 | 9.8~9.12 | 9.15~9.19 | 9.22~9.26 | 9.28~9.30 | 10.9~10.11 | 10.13~10.17 | 10.20~10.24 | 10.27~10.31 | 11.3~11.7 | 11.10~11.14 | 11.17~11.21 | 11.24~11.28 | 12.1~12.5 | 12.8~12.12 | 12.15~12.19 | 12.20~12.26 | 12.29~12.31 | 维保
白国强 | 华夏二期 | 华夏二期 | 华夏二期 | 华夏二期 | 华夏二期 | 华夏二期 | 华夏二期 | 华夏二期 | 华夏二期 | 华夏二期 | 华夏二期 | 华夏二期 | 华夏二期 | 华夏二期 | 华夏二期 | 华夏二期 | 华夏二期 | 华夏二期 | 华夏二期 | 华夏二期 | 华夏二期 | 华夏二期 | 华夏二期 | 华夏二期 | 华夏二期 | 华夏二期 | 华夏三期 | 华夏二期 | 华夏二期 | 华夏二期 | 华夏三期 | 华夏二期 | 华夏二期 | 华夏二期 | 华夏二期 | 华夏三期 | 华夏二期
潘高祖 | 华夏二期 | 华夏二期 | 华夏二期 | 华夏二期 | 华夏二期 | 华夏二期 | 华夏二期 | 恒丰需求 | 恒丰需求 | 华夏二期 | 华夏二期 | 华夏二期 | 恒丰需求 | 恒丰需求 | 华夏二期 | 华夏二期 | 恒丰需求 | 恒丰需求 | 华夏二期 | 华夏二期 | 华夏二期 | 恒丰需求 | 恒丰需求
刘敏 |  |  |  | 华夏二期 | 华夏二期 | 华夏二期 | 华夏二期 | 华夏二期 | 华夏二期 | 华夏二期 | 华夏二期 | 华夏二期 | 华夏二期 | 华夏二期 | 华夏二期、三期 | 华夏二期、三期 | 华夏二期、三期 | 华夏二期、三期 | 华夏二期、三期 | 华夏二期、三期 | 华夏二期、三期 | 华夏二期、三期 | 华夏二期、三期 | 华夏二期 | 华夏二期 | 华夏三期 | 华夏三期 | 华夏二期 | 华夏三期 | 华夏三期 | 华夏三期 | 华夏三期 | 华夏三期 | 华夏三期 | 华夏三期 | 华夏三期
马天航 | 华夏二期 | 华夏二期 | 华夏二期 | 华夏二期 | 广汽维保 | 华夏二期 | 华夏二期 | 华夏二期 | 大昌行维保和叮咚租机维保 | 华夏二期 | 华夏二期 | 华夏二期 | 华夏二期 | 广汽维保 | 华夏二期 | 华夏二期 | 华夏二期 | 广汽需求 | 华夏二期 | 华夏二期 | 华夏二期 | 华夏二期 | 广汽需求 | 华夏二期 | 华夏二期 | 华夏二期 | 广汽需求、广汽三期 | 华夏二期 | 华夏二期 | 华夏二期 | 广汽需求、广汽三期 | 华夏二期 | 华夏二期 | 华夏二期 | 华夏二期 | 广汽需求、广汽三期 | 华夏二期
石彬彬 | 华夏二期 | 华夏二期 | 华夏二期 | 华夏二期 | 华夏二期 | 华夏二期 | 华夏二期 | 恒丰需求 | 恒丰需求 | 华夏二期 | 华夏二期 | 华夏二期 | 恒丰需求 | 恒丰需求 | 华夏二期 | 华夏二期 | 恒丰需求 | 恒丰需求 | 华夏二期 | 华夏二期 | 华夏二期 | 恒丰需求 | 恒丰需求 | 华夏二期 | 华夏二期 | 广汽需求、广汽三期 | 广汽需求、广汽三期 | 华夏二期、三期 | 华夏二期、三期 | 华夏二期、三期 | 华夏二期、三期 | 华夏二期、三期 | 华夏二期、三期 | 华夏二期、三期 | 华夏二期、三期 | 华夏二期、三期
马晋豪 |  | 华夏二期 | 华夏二期 | 华夏二期 | 华夏二期 | 华夏二期 | 华夏二期 | 华夏二期 | 华夏二期 | 华夏二期 | 华夏二期 | 华夏二期 | 华夏二期 | 华夏二期 | 华夏二期 | 华夏二期 | 华夏二期 | 华夏二期
付天生 | 华夏二期 | 华夏二期 | 华夏二期 | 华夏二期 | 华夏二期 | 华夏二期 | 华夏二期 | 华夏二期 | 华夏二期 | 华夏二期 | 华夏二期 | 华夏二期 | 华夏二期 | 华夏二期 | 华夏二期 | 华夏二期 | 华夏二期 | 华夏二期 | 华夏二期 | 华夏二期 | 华夏二期 | 华夏二期 | 华夏二期 | 华夏二期 | 华夏二期 | 华夏二期 | 华夏二期 | 华夏二期 | 华夏二期 | 华夏二期 | 华夏二期 | 华夏二期 | 华夏二期 | 华夏二期 | 华夏二期 | 华夏二期 | 华夏二期
穆亮亮 |  | 华夏二期 | 华夏二期 | 大昌行E签宝升级 | 广汽tbox数据及小微评分 | 华夏二期 | 华夏二期 | 恒丰需求 | 恒丰需求 | 华夏二期 | 华夏二期 | 华夏二期 | 恒丰需求 | 广汽tbox数据及小微评分 | 华夏二期 | 华夏二期 | 恒丰需求 | 广汽tbox数据及小微评分 | 华夏二期 | 华夏二期 | 华夏二期 | 广汽续期、维保 | 广汽续期、维保